## Project Information
I. Requirements
Nhóm 1: Quản lý đặt phòng & lưu trú Đặt phòng Gán phòng Check-in Check-out Cập nhật hồ sơ khách Nhóm 2: Quản lý dịch vụ Đặt dịch vụ (Spa, Nhà hàng, Minibar, Buồng phòng, Hội thảo) Xuất phiếu dịch vụ Liên kết chi phí dịch vụ về kế toán Nhóm 3: Quản lý thanh toán Ghi nhận chi phí dịch vụ Thanh toán trực tiếp / chuyển bill về phòng Thu ngân tổng hợp hóa đơn Kế toán nhận chứng từ và lập báo cáo Nhóm 4: Quản lý vận hành Kiểm toán đêm (Night Audit) Quản lý vật tư (xuất kho, nhập kho, cấp phát) Cảnh báo tình trạng phòng/dịch vụ Nhóm 5: Quản lý & Báo cáo Báo cáo doanh thu Báo cáo chi phí Báo cáo thuế Báo cáo tài chính Báo cáo gửi cấp trên Nhóm 6: Chăm sóc khách hàng Quản lý phản hồi khách hàng Gửi thông báo / khuyến mãi

## Team
TEAM DEVELOPMENT STRUCTURE
No. | Name | Account | Roles | DateStart | Date End
1 | Lê Hoàng Ninh | NeenHew | Dev team | 16/09/2025
2 | Hoàng Minh Nhựt | https://github.com/mhnwt205 | Srum Master, Dev team | 16/09/2025
3 | Nguyễn Bảo Nguyên | https://github.com/bnguyen2005 | Product Owner | 16/09/2025
4 | Phạm Thanh Lam | https://github.com/Lamm123435469898 | Dev team | 16/09/2025

## Product backlog
PRODUCT BACKLOG
Story ID | Story Name | Points
Actor: Là khách hàng tôi muốn
1 | Xem thông tin phòng và dịch vụ | 3
2 | Đặt phòng online | 5
3 | Đặt dịch vụ(Spa, Nhà hàng, hội thảo,…) | 3
4 | Check in nhanh bằng mã đặt phòng | 5
5 | Theo dõi hóa đơn chi phí trong thời gian lưu trú | 3
6 | Thanh toán trực tuyến hoặc tại quầy | 5
7 | Đánh giá dịch vụ sau khi trả phòng | 2
Actor: Là nhân viên kinh doanh tôi muốn
8 | Nhận và quản lý yêu cầu đặt phòng, dịch vụ | 3
9 | Chuyển thông tin đặt phòng/dịch vụ sang bộ phận lễ tân | 2
10 | Quản lý lịch đặt phòng và dịch vụ | 3
Actor: Là lễ tân tôi muốn
11 | Tạo mới booking & gán phòng cho khách | 5
12 | Làm thủ tục check-in/check-out | 5
13 | Cập nhật hồ sơ khách đang lưu trú | 3
14 | Quản lý tình trạng phòng (trống/đã đặt/đang dọn/đang sử dụng) | 5
Actor: Là nhân viên phục vụ tôi muốn
15 | Ghi nhận dịch vụ phát sinh và xuất bill | 3
16 | Chuyển chi phí phát sinh về hệ thống phòng | 3
17 | Quản lý phiếu xuất kho (vật tư, minibar, dịch vụ kèm) | 5
Actor: Là nhân viên thu ngân tôi muốn
18 | Theo dõi hóa đơn và chứng từ từ các bộ phận | 3
19 | Tạo hóa đơn thanh toán cuối cùng cho khách | 5
20 | Chuyển toàn bộ chứng từ cho kế toán | 2
Actor: Là nhân viên kế toán tôi muốn
21 | Tổng hợp dữ liệu tài chính từ các bộ phận | 5
22 | Quản lý doanh thu, chi phí | 5
23 | Xuất báo cáo tài chính, thuế, báo cáo quản trị | 8
Actor: Là quản lý resort tôi muốn
24 | Theo dõi báo cáo tình trạng phòng & dịch vụ theo ngày | 5
25 | Xem báo cáo doanh thu, chi phí | 5
26 | Quản lý phân quyền nhân viên trên hệ thống | 3
27 | Quản lý tồn kho vật tư, thiết bị | 5
28 | Nhận cảnh báo về tình trạng phòng, dịch vụ bất thường | 5
Actor: Là nhân viên CSKH tôi muốn
29 | Gửi thông báo, khuyến mãi cho khách hàng | 3
30 | Xử lý phản hồi/complain từ khách | 3
Actor: Là admin tôi muốn
31 | Quản lý người dùng hệ thống (tạo, xóa, phân quyền) | 3
32 | Cấu hình kết nối thiết bị ngoại vi | 3
33 | Sao lưu & phục hồi dữ liệu | 5

## Sprint backlog
SPRINT BACKLOG
Story ID | Story Name | Points | Name Of Dev | Start Date | Endate | Act Start Date | ActEndate | Act Points | Notes
Sprint 1: Booking & Basic Guest Flow
1 | Xem thông tin phòng và dịch vụ | 3 |  | 16/9 | 22/9 |  |  | 3
2 | Đặt phòng online | 5 | A | 16/9 | 22/9 |  |  | 5 | Chức năng chính
4 | Check in nhanh | 5 | B | 16/9 | 22/9 |  |  | 5 | Liên quan story 2
12 | Check-in/Check-out | 5 |  | 16/9 | 22/9 |  |  | 5 | Gắn với story 2, 4
14 | Quản lý tình trạng phòng | 5 | B | 16/9 | 22/9 |  |  | 5 | Trạng thái phòng
6 | Thanh toán trực tuyến hoặc tại quầy | 5 |  | 16/9 | 22/9 |  |  | 5
Sprint 2: Dịch vụ & Phát sinh chi phí
3 | Đặt dịch vụ Spa/Restaurant | 3 | A | 23/9 | 29/9 |  |  | 3 | Spa, Nhà hàng, Minibar
15 | Ghi nhận dịch vụ phát sinh | 3 | B | 23/9 | 29/9 |  |  | 3 | Liên kết với hóa đơn
16 | Chuyển chi phí phát sinh về hệ thống phòng | 3 |  | 23/9 | 29/9 |  |  | 3 | Liên kết bill
17 | Quản lý phiếu xuất kho | 5 |  | 23/9 | 29/9 |  |  | 5
19 | Tạo hóa đơn thanh toán cuối cùng | 5 | B | 23/9 | 29/9 |  |  | 5 | Tổng hợp bill
5 | Theo dõi hóa đơn chi phí | 3 |  | 23/9 | 29/9 |  |  | 3
Sprint 3: Nghiệp vụ Kế toán
20 | Chuyển chứng từ cho kế toán | 2 | B | 30/9 | 6/10 |  |  | 2 | Liên kết dịch vụ
21 | Tổng hợp dữ liệu tài chính | 5 | A | 30/9 | 6/10 |  |  | 5 | Quan trọng
22 | Quản lý doanh thu, chi phí | 5 | B | 30/9 | 6/10 |  |  | 5 | Bổ trợ kế toán
23 | Xuất báo cáo tài chính, thuế | 8 |  | 30/9 | 6/10 |  |  | 8 | Quản trị cấp cao
24 | Kết nối phần mềm kế toán ngoài | 5 | B | 30/9 | 6/10 |  |  | 5 | Liên kết dịch vụ
18 | Theo dõi hóa đơn & chứng từ | 3 |  | 30/9 | 6/10 |  |  | 3
Sprint 4: Quản lý & Chăm sóc khách hàng
25 | Báo cáo tình trạng phòng, dịch vụ | 5 | B | 7/10 | 13/10 |  |  | 5 | Doanh thu, chi phí
26 | Xem báo cáo doanh thu, chi phí | 5 |  | 7/10 | 13/10 |  |  | 5
27 | Quản lý phân quyền nhân viên | 3 |  | 7/10 | 13/10 |  |  | 3
28 | Quản lý tồn kho vật tư | 5 |  | 7/10 | 13/10 |  |  | 5
29 | Nhận cảnh báo bất thường | 5 |  | 7/10 | 13/10 |  |  | 5
30 | Gửi thông báo, khuyến mãi | 3 | A | 7/10 | 13/10 |  |  | 3 | Hồ sơ, phản hồi
31 | Xử lý phản hồi từ khách | 3 |  | 7/10 | 13/10 |  |  | 3
7 | Đánh giá dịch vụ | 2 |  | 7/10 | 13/10 |  |  | 2
Sprint 5: Tích hợp thiết bị & Admin
32 | Tích hợp máy chấm công | 5 |  | 14/10 | 20/10 |  |  | 5
33 | Tích hợp khóa từ | 5 |  | 14/10 | 20/10 |  |  | 5
34 | Kết nối POS/Passport scanner | 5 |  | 14/10 | 20/10 |  |  | 5
35 | Quản lý user & phân quyền | 3 |  | 14/10 | 20/10 |  |  | 3
36 | Cấu hình kết nối thiết bị | 3 |  | 14/10 | 20/10 |  |  | 3
37 | Sao lưu & phục hồi dữ liệu | 5 |  | 14/10 | 20/10 |  |  | 5
8 | Nhận & quản lý đặt phòng/dịch vụ | 3 |  | 14/10 | 20/10 |  |  | 3
9 | Chuyển đặt phòng sang lễ tân | 2 |  | 14/10 | 20/10 |  |  | 2
10 | Quản lý lịch đặt phòng & dịch vụ | 3 |  | 14/10 | 20/10 |  |  | 3
11 | Tạo booking & gán phòng | 5 |  | 14/10 | 20/10 |  |  | 5
13 | Cập nhật hồ sơ khách đang lưu trú | 3 | A | 14/10 | 20/10 |  |  | 3 | Spa, Nhà hàng, Minibar